Содержание

- Паспорт программы развития МДОУ №134……………...…3

- Информационная справка о ДОУ…………………………… 4

- Проблемный анализ …………………….…………………….13

- Концепция  развития  МДОУ…………………………..……..21

- Стратегия перехода в новое состояние развития …………24

- План действий по реализации программы  ………………...27

- Ресурсное обеспечение программы…………………………..33

Паспорт программы развития

муниципального дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида №134

| Наименование программы | Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №134 на 2018 -2021годы |
| --- | --- |
| Авторы | Творческая группа педагогов: Кудаковская С. В., заведующий детским садом Семенкова Л.А., заместитель заведующего по ВМР Лушникова О.В воспитатель Быкова Л.Н., воспитатель Васильева Т.В., воспитатель Донская Н.И., учитель-дефектолог |
| Цель программы | Совершенствовать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ключевых компетентностей |
| Задачи программы | - Создание эффективной системы работы ДОУ, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса по формированию социальной компетентности - дошкольников. - Повысить качество воспитательно-образовательного процесса путем соответствия применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям детей. - Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в режиме инновационной деятельности. - Совершенствовать организационно-управленческую структуру ДОУ. Пополнить содержание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его компетентностей в сфере отношений к миру, к людям, к себе. |
| Этапы реализации программы | - 1 этап: подготовительный (2018 год) - 2 этап: основной (2018-2020 годы) |
|  | - 3 этап: итоговый (2021 год) |
| Финансирование программы | Финансирование программы за счет муниципального, краевого бюджета и внебюджетных средств. |
| Система организации контроля реализации программы | Информация о ходе выполнения программы представляется ежегодно на заседаниях Управляющего совета. Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. |
| Система управления программой | Текущее управление программой осуществляется администрацией ДОУ. Корректировки программы проводятся педагогическим советом. |

Информационная справка

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре открыт в ноябре 1989 года и находился на балансе завода «Парус», в 1995 году передан в муниципальную собственность. Расположен по адресу: улица Пермская, дом 5, корпус 2.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №134, далее Учреждение, функционирует и регулирует свою деятельность на основании действующего законодательства РФ, нормативных документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

На 01.09.2017 года в дошкольном учреждении функционирует 8 групп с общей численностью 164 ребенка (проектная мощность 320 детей) в том числе:

Таблица 1

| Наименование групп | Количество групп | Возраст детей | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 младшая группа | 2 | 1,6-3 | 33 |
| 2 младшая группа | 1 | 3-4 | 30 |
| Средняя группа | 1 | 4-5 | 30 |
| Старшая группа | 1 | 5-6 | 20 |
| Подготовительная к школе группа | 1 | 6-7 | 24 |
| Группа компенсирующей направленности | 2 | 5-8 | 29 |

Режим работы Учреждения —12 часов, с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей

неделе.

Учебный план и модель непосредственной образовательной деятельности построены с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки и продолжительность занятий составляет:

Таблица 2

| Возрастная группа | Продолжительность занятий | Объем недельной образовательной нагрузки (количество занятий) |
| --- | --- | --- |
| 1 младшая группа | 8-10 минут | 10 |
| 2 младшая группа | 15 минут | 10 |
| Средняя группа | 20 минут | 11 |
| Старшая группа | 25 минут | 12 |
| Подготовительная к школе группа | 30 минут | 12 |
| Группа компенсирующей направленности | 25 минут | 10 |

В детском саду работают 20 педагогов.

Образовательный уровень:

Таблица 3

| Категория педагогов | Всего | Высшее образование |  | Среднее специальное образование |  | Среднее общее образование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Педагогич. | Другое | Педагогич. | Другое |  |
| Воспитатели | 16 | 16 |  |  |  |  |
| Учитель-дефектолог | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Музыкальный руководитель | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Всего: | 20 | 20 |  |  |  |  |

Аттестованы:

Таблица 4

| Высшая квалификационная категория | Первая квалификационная категория | Не аттестованы |
| --- | --- | --- |
| 3 (15%) | 3 (15%) | 0 |

Стаж работы:

Таблица 5

|  | До 3-х лет | С 3 до 5 лет | С 5-10 лет | Свыше 10 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| педагогический | 2/10% | 5/23,8% | 2/9,5% | 11/52,3% |
| В МДОУ | 14/66,6% | 1/4,7% | 3/14,3% | 2/9,5% |

В Учреждении организована планомерная работа по повышению профессионального мастерства педагогов, осуществляется контроль   своевременного прохождения педагогами Учреждения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В результате:

Таблица 6

| Всего педагогов | Прошли курсовую подготовку | За последние 5 лет |
| --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 20 |

Средний возраст педагогов— 40 лет

Наличие у педагогов специального педагогического образования, делают возможным осуществление воспитательно - образовательного процесса по современным образовательным программам и педагогическим технологиям.

С целью обеспечения единого образовательного пространства, гармоничного развития личности ребенка дошкольника, повышения профессионального мастерства педагогических работников Учреждение активно взаимодействует с другими образовательными учреждениями, культурно - просветительскими центрами: ФГБОУВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» г. Комсомольска-на-Амуре, ГИМЦ, Филиалом ХК ИРО, МУК «Художественный музей», МУК «Городской краеведческий музей» МОУ СОШ № 38.

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении осуществляется согласно основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения, разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

В Учреждении определен перечень комплексных и парциальных программ, технологий и методических пособий по реализации задач образовательных областей.

Таблица 7

| Возрастная группа | Количество групп | Комплексная программа | Парциальная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 младшая группа. | 2 | «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста» под ред.М.А.Васильевой | «Как воспитать здорового ребенка» В.Г.Алямовской «Кроха» под редакцией Г.Г.Григорьевой |
| 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная Компенсирующей направленности | 1 1 1 1 2 | ««Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста» под ред. М. А. Васильевой «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной | «Как воспитать здорового ребенка» В.Г.Алямовской; «Формирование начал экологической культуры у дошкольников» под редакцией С.Н.Николаевой; «Я-Человек» под редакцией С.А.Козловой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.Стеркиной; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Маханева, М.Д.Князева |

Непосредственная образовательная деятельность воспитателя с детьми осуществляется согласно учебного плана по образовательным областям Социально-коммуникативное развитие; Художественно-эстетическое развитие; Речевое развитие; Физическое развитие; Познавательное; решаются в совместной с педагогом деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и через интеграцию с другими образовательными областями.

В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий, когда развивающая среда в группах строится в соответствии с требованиями моделирования среды в Учреждении, а также знания технологий воспитательно-образовательного процесса Учреждение способствует развитию начальных ключевых компетентностей, рассматриваемых в русле интегративных качеств личности.

Результаты формирования интегративных качеств воспитанников

Таблица 8

| годы | эмоциональ-ность | креативность | произволь- ность | инициа-тивность | самостоя-тельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014- 2015 | В- 10% С- 60% Н- 28% | В-16% С-65% Н-19% | В-13% С-69% Н-18% | В-25% С-59% Н-16% | В-19% С-61% Н-20% |
| 2015-2016 | В-47% С-44% Н-9% | В-32% С-56% Н-12% | В-27% С-62% Н-11% | В-40% С-53% Н-7% | В-45% С-47% Н-8% |
| 2016-2017 | В-62,5% С-37,5% Н-0% | В-62,5% С-37,5% Н-0% | В-62,5% С-12,5% Н-25% | В-56,25% С-31,25% Н-12,5% | В-56,25% С- 37,5% Н-6,25% |
| 2017-2018 | В-78,4% С-21,6% Н-0% | В-83,2% С-16,8% Н-0% | В-73,9% С-23,3% Н-2,8% | В-67,6% С-24,1% Н-8,3% | В-71,4 С- 23,7% Н-4,9% |

Использование дифференцированного подхода к детям, взаимосвязь учебной и нерегламентированной деятельности благоприятно отразилось на положительной динамике в формировании интегративных качеств личности детей.

Выпускники обладают достаточным запасом знаний из разных областей культуры, естественных наук, искусств, общественной жизни человека, экологии. Дети адекватно оценивают результаты своей деятельности, демонстрируют самостоятельность инициативность, ответственность. У выпускников сформирована психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.

Одной из актуальных проблем в современном образовании является проблема

преемственности между дошкольным и школьным образованием. Целью осуществления

преемственных связей для Учреждения является создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребѐнка.  Для реализации плана совместной работы с МОУ СОШ № 38 проводятся такие формы работы, как: круглые столы, методические объединения, совместные родительские собрания, посещение и анализ уроков в школе, показ открытых занятий для учителей начальных классов.

Существенным признаком качества современного дошкольного образования, разностороннего развития детей, повышение статуса Учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.

Педагоги Учреждения регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности. По результатам анализа составляется социальная характеристика родителей и семей.

Социальная характеристика родителей

Таблица 10

| № | Критерии | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего воспитанников в ДОУ | 150 | 148 | 150 | 164 |
|  | Детей-инвалидов | 16 | 16 | 17 | 22 |
|  | Детей, находящихся под опекой -из них не получают пособия | 2 - | 1 - | 2 - | 2 - |
|  | Многодетных семей -в них детей, посещающих детский сад | 10 13 | 8 11 | 10 13 | 10 14 |
|  | Малообеспеченных семей (по справкам) -в них детей, посещающих детский сад | - | - | - | - |
|  | Количество неполных семей -в них детей | 35 37 | 30 34 | 39 42 | 39 42 |
|  | Одиноких матерей -детей, посещающих детский сад | 24 26 | 16 18 | 22 25 | 22 25 |
|  | Разведенных семей -детей, посещающих детский сад | 11 11 | 14 16 | 16 16 | 16 16 |
|  | Вдовы (вдовцы) -детей, посещающих детский сад | - | - | 1 1 | 1 1 |
|  | Семьи студентов очного отделения -детей, посещающих детский сад | - | - | - | - |
|  | Семьи, где оба родителя неработающие (состоят в ЦЗН) -детей в них, посещающих детский сад | - | - | - | - |
|  | Количество неблагополучных семей -детей в них, посещающих детский сад | - | 2 2 | - | - |

Изучение социального статуса семей показало, что за последние два года количество неполных семей не изменяется. Данные свидетельствуют о том, что социальный статус семей благополучный. Повышение внимание педагогического коллектива нашего Учреждения к проблемам социализации связано с изменением социально-политических и социально-экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе. В сложившейся ныне ситуации дефицита культуры общения, доброты и внимания друг к другу педагоги испытывают трудности в вопросах профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, эмоциональная глухота, враждебность и т.п.  Изучение опыта работы педагогов показывает, что вопросы организации воспитания дошкольников в изменившихся социокультурных условиях вызывают затруднения, как у начинающих педагогов, так и у с большим педагогическим стажем. Анализ работы Учреждения показывает, что воспитание детей сегодня отстает от реальных потребностей практики воспитания дошкольников и современных требований общества, что диктует необходимость создания системы работы по социально-личностному направлению педагогов, как с детьми, так и с родителями.

Учреждение создает все условия для максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию и обучению детей. По результатам ежегодного анализа удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования оценка родителями деятельности Учреждения следующая:

Таблица 11

| Год | Всего приняло участие в анкетировании | Полностью удовлетворены работой дошкольного учреждения | Не удовлетворены работой дошкольного учреждения | Не знаю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 108 | 85% | 8% | 7% |
| 2017 | 112 | 88% | 6% | 6% |
| 2018 | 119 | 94,9% | 1,6% | 3,5% |

Работа с семьями воспитанников строится на основе доверительно - делового контакта, а также изучения запросов родителей. Учитывая их пожелания и интересы, педагоги оказывают квалифицированную помощь в воспитании и развитии детей. При взаимодействии с родителями широко используются разные формы работы, но предпочтение отдается индивидуальным формам работы и практическим занятиям. В Учреждении стало традицией ежегодное проведение общих родительских собраний, «Дня открытых дверей».  В процессе открытых мероприятий родители имеют возможность познакомиться с работой Учреждения.

При взаимодействии с родителями используются разнообразные формы работы:

- общие родительские собрания

- групповые собрания

- анкетирование и тестирование

- открытые занятия с детьми по разным видам деятельности

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, конкурсов

- консультации специалистов и педагогов по вопросам воспитания и обучения детей

- совместное создание предметно-развивающей среды для детей и педагогов

- наглядная информация

- библиотека для родителей

- индивидуальные беседы, собеседование

- презентация семьи

- дни открытых дверей

- посещения детей на дому

- встречи с педагогами МОУ СОШ № 38

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия Учреждения и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества было установлено, что 45 % родителей хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания.

В процессе бесед с родителями выяснилось, что отсутствует общая стратегия воспитания и развития детей, единство требований в детском саду и дома. Анализ детских ответов показал, что родители в основном занимаются зарабатыванием денег, времени и внимания на воспитание детей уделяется очень мало, которое практически сводится к удовлетворению материальных и физических потребностей ребенка. Дети зачастую в семье живут в условиях эмоциональной депривации, что в свою очередь приводит к нежелательным отклонениям в личностном развитии детей, приводит к дезорганизации общения с окружающими людьми и порождает отставание в развитие психических процессов (памяти, восприятия, внимания, воображения).

В Учреждении создана материально-техническая база в соответствии с реализуемыми образовательными программами, возрастом детей, их потребностями. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и включает оптимальные условия для полноценного физического, социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического развития.

В Учреждении имеются специализированные кабинеты и дополнительно оформленные помещения: 8 групповых помещений, музыкальный зал, спортивный зал, 2 кабинета учителя – дефектолога. музыкальных руководителей, кабинет инструктора по физической культуре, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, два изолятора), кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты, обеспечивающие быт (пищеблок, прачечная и т.д.). На территории Учреждения имеются   условия для организации прогулок: 8 прогулочных площадок, 8 прогулочными веранд для детей, спортивная площадка, которые оснащены малыми архитектурными формами (38 шт.), оборудованы зонами для подвижных игр детей. Для обеспечения образовательного процесса в детском саду имеются технические средства: телевизоры, музыкальные центры, DVD- проигрыватели, синтезатор «Кассио», компьютеры (5 шт.), МФУ (4шт), принтеры (3 шт.), ксерокс (1 шт.). Для проведения профилактических и оздоровительных   мероприятий имеется в наличии медицинское оборудование: весы, ростомер, бактерицидные лампы, плантограф. Имеется выход в Интернет, что способствует использованию интернет-ресурсов для получения и пополнения методической информации. Педагогический персонал обеспечен учебными материалами, наглядными пособиями, в группах достаточно игрушек и игрового материала. В Учреждении постоянно идет процесс обновления развивающей предметно-пространственной среды. Материально - технические условия обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их интеллектуальное развитие и психологический комфорт. Групповые помещения, кабинеты отвечают требованиям к оформлению, что способствует развитию у детей художественного вкуса. В вестибюле находится постоянно меняющаяся выставка детских работ, стенды, несущие информацию о детском саде, методической работе. Учреждение работает над укреплением материально - технической базы: ежегодно проводится косметический ремонт групп, кабинетов.

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми в каждой группе создана развивающая среда для организации двигательной активности детей на занятиях и в течение дня и обеспечивающая своевременное и полноценное физическое развитие детей; имеющиеся физкультурные уголки оснащены оборудованием для подвижных игр, для упражнений в основных видах движений (мячи, обручи, скакалки, маски, карточки-схемы основных видов движений). Кроме того, имеются пособия для профилактики плоскостопия, нарушения осанки, зрения, развития координации. Физкультурное оборудование подбирается и располагается с учетом принципов доступности, открытости и эмоциогенности, что обеспечивает элемент новизны и увеличивает интерес детей к   физической культуре. Спортивная площадка со стационарным физкультурным оборудованием, дорожкой для профилактики плоскостопия, беговой дорожкой, ямой для прыжков.

Для познавательного развития ребенка в каждой группе имеются центры экспериментальной деятельности. На прогулочных площадках организованы уголки леса, цветники, огороды, экологическая тропа.

Для художественно-эстетического направления работы Учреждения имеется современный, просторный, эстетически    оформленный    музыкальный    зал    с     необходимым     оборудованием. Во всех группах имеются музыкальные центры, театральные салоны, оборудованные ширмами для кукольных театров, наборами кукол, различных видов театров, декорациями.

Для социально-личностного развития в каждой группе имеется уголок социально-эмоционального развития, наполненный соответствующими играми с картотекой.

В Учреждении оборудованы два кабинета для учителей-дефектологов, в которых созданы условия   для осуществления индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.

Центром всей методической работы Учреждения является методический кабинет.

Ему принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи воспитателям, в организации педагогического процесса, в работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и организации самообразования педагогов. Он является «копилкой» педагогического опыта, в которой сосредоточены опыты работы лучших педагогов, конспекты занятий, проекты, наработки творческих групп, перспективные планы и т.д. Значительное место в кабинете отведено библиотеке. Ядром кабинета является методическая литература по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, значительное место отведено периодическим изданиям профессиональной направленности. На наглядный материал составлена картотека с указанием, где он находится, для какого возраста предназначен. Регулярно организуются выставки, как постоянно действующие, так и эпизодические. Накоплен достаточный материал для работы с родителями, который помогает подготовиться к проведению консультаций, семинаров, деловых игр и других нетрадиционных форм работы с родителями.

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса в Учреждении имеется наличие технических средств: видеорегистраторы (2 шт.), мониторы (2 шт.), камеры видеонаблюдения (29 шт.), тревожная кнопка (2 шт.) , переговорное устройство (домофон 2 шт.), автоматическая пожарная сигнализация (1 шт.)

2. Проблемный анализ

На протяжении ряда лет Учреждение, согласно действующему уставу, уделяло внимание решению следующих задач:

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка на основе развивающего обучения;

- Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям

Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации основной общеобразовательной программы Учреждения показал, что уровень ее освоения   достаточно высокий. У детей сформированы необходимые знания и представления из разных областей окружающей действительности:

Уровни освоение программного материала (в %)

Таблица 1

| Образовательные области программы | 2014-2015 |  |  | 2015-2016 |  |  | 2016-2017 |  |  | 2017-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сф | нстф | нф | с | нстф | нф | с | нстф | нф | с | нстф | нф |
| Физическое развитие | 43.2 | 49,4 | 7,4 | 47 | 27,4 | 7 | 41,4 | 52,64 | 6, | 43,7 | 51 | 5,3 |
| Познавательное развитие | 51,7 | 32,3 | 16 | 56 | 36,7 | 7,3 | 61 | 37 | 2 | 62,2 | 36 | 1,8 |
| Социально-коммуникативное развитие | 43,4 | 38,2 | 18,4 | 50,2 | 36,7 | 13,1 | 53,2 | 41,8 | 5 | 53,6 | 37,9 | 8,5 |
| Художественноэстетическое развитие | 49,9 | 38,9 | 11,2 | 57,3 | 37,8 | 4,9 | 60,8 | 36,9 | 2,3 | 53,7 | 44,2 | 2,1 |
| Речевое развиьтие | 52,8 | 31,9 | 15,3 | 50,8 | 46,1 | 3,1 | 56,5 | 37,5 | 6 | 46 | 49 | 5 |

Данные результаты получены благодаря систематической и целенаправленной работе педагогов по реализации основной общеобразовательной программы Учреждения. На протяжении ряда лет коллектив педагогов работает над реализацией интегративного подхода в воспитательно - образовательной работе с детьми, что позволяет обеспечить разностороннее полноценное развитие детей, а также формировать системные знания, представления об окружающем мире. Кроме того, на улучшение качества работы с детьми оказывает использование эффективных форм и методов работы, таких как занятия - эксперименты, метод проектов, развивающие игры, конкурсы, викторины и другие.

Большое влияние на получение результатов оказала созданная развивающая предметно-пространственная среда, как в отдельных группах, так и в Учреждении в целом, которая организована с учетом реализуемой основной общеобразовательной программы Учреждения, закономерностей психического развития дошкольников, показателей их здоровья, коммуникативных особенностей и эмоционально - потребностной сферы. Продуманное размещение материала в развивающих центрах помогает детям  осуществлять самостоятельный поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагогов. Организация центров науки побуждает детей к экспериментированию, что дает возможность практическим путем знакомить детей с  природой, пополнять знания о росте и развитии растений, о явлениях неживой природы, о предметном мире и т.д.

Уровень психологической готовности к обучению в школе

Таблица 2

| № п/п | Компоненты психологической готовности | 2014-2015 |  |  | 2015-2016 |  |  | 2016-2017 |  |  | 2017-2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н |
| 1 | Мотивационная готовность | 74,9% | 25,1% | 0% | 74,3% | 25,7% | 0% | 75% | 25% | 0% | 79% | 21% | 0% |
| 2 | Интеллектуальная готовность | 79,2% | 19,5% | 1,3% | 64% | 36% | 0% | 66,3% | 33,7% | 0% | 68% | 32% | 0% |
| 3 | Социальная готовность | 82,1% | 17,3 | 0,6% | 79,8% | 20,2% | 0% | 87% | 13% | 0% | 89,2 | 10,8 | 0% |

Распределение детей по уровням школьной зрелости

Таблица 3

| Годы | Всего детей | Средне-зрелые | Школьно-зрелые |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 26 | 34,3% | 65,7% |
| 2015-2016 | 28 | 32.1% | 67,8% |
| 2016-2017 | 16 | 22.3% | 77,7% |
| 2017-2018 | 22 | 20,2% | 79,8% |

Результаты, представленные в таблицах,  свидетельствуют об эффективной работе воспитателей  и узких специалистов по подготовке детей к школе. Использование дифференцированного подхода к детям, взаимосвязь учебной и нерегламентированной деятельности благоприятно отразилось на положительной динамике показателей развития способностей детей. Выпускники обладают достаточным запасом знаний из разных областей культуры, естественных наук, искусств, общественной жизни человека, экологии, в сфере межличностных отношений между людьми. Дети адекватно оценивают результаты своей деятельности, демонстрируют самостоятельность инициативность, ответственность. У выпускников сформирована психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе, развита инициативность, познавательная активность.

Здоровье детей, посещающих наше Учреждение, является предметом пристального внимания нашего педагогического коллектива. Главными задачами Учреждения в данном направлении  являются сохранение и укрепление здоровья детей, развитие их физических качеств. Педагогическая работа строится  в следующих направлениях: создание реальных условий, в которых физические возможности детей раскроются полностью; охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и умственной работоспособности; снижение заболеваемости детей; сохранение их психического и физического здоровья; приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; обеспечение эмоционального благополучия, комфортности каждого ребенка. Для решения обозначенных задач в Учреждении созданы оптимальные условия для удовлетворения детской потребности в движении, для организации полноценного медико-педагогического контроля.

Распределение детей по группам состояния здоровья

Таблица 5

| Группы состояния здоровья | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| I группа | 1,8% | 2,2% | 9,2% | 9,7 |
| II группа | 92,2% | 74,6% | 68,3% | 64,9 |
| III группа | 5,2% | 20,3% | 20% | 15,7 |
| IV группа | 0,8% | 2,2% | 2,5% | 9,7 |
| V группа | - | 0,7% | - | - |

Наибольшее количество детей со второй группой здоровья, именно с детьми этой группы ведется основная работа.  С учетом детей третьей и четвертой группы здоровья осуществляется корректировка планов оздоровления, двигательной активности в режиме дня, нагрузка на занятиях по физической культуре.

Следующим показателем состояния здоровья воспитанников является анализ заболеваемости.

Сравнительный анализ заболеваемости по годам

Таблица 6

|  | 2016 | 2017 | За I полугодие 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число пропущенных дней на 1 ребенка | 7,5 | 7,4 | 2,9 |
| Показатель качества муниципальной услуги | 13,1 | 13,1 | 8,4 |

Считаем, что снижению заболеваемости послужило выполнение мероприятий по профилактике заболеваний.

С целью усовершенствования работы по данному направлению в Учреждении осуществляется мониторинг за здоровьем детей, позволяющий своевременно и целенаправленно осуществлять работу по оздоровлению и физическому развитию детей. Коллектив Учреждения организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Осуществляется работа по проведению профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости (фито-, витамино-, аромотерапия в соответствии с комплексным планом оздоровления и профилактических мероприятий для детей). Разработан план мероприятий для частоболеющих детей, предусматривающий проведение закаливающих процедур,  корригирующей гимнастики. Широко используются разные виды закаливания с учетом индивидуальных особенностей детей: солнечные и воздушные ванны, обширное умывание, ходьба по мокрым дорожкам, босохождение, сон без маечек, ходьба по корригирующим дорожкам. Ведутся паспорта здоровья как на группах, так и по Учреждению в целом.

Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении строится с учётом особенностей возраста, здоровья и физического развития детей. Для этого проводится мониторинг динамики физического развития и соматического здоровья, который позволяет спроектировать индивидуальный план развития ребёнка, содействующий сохранению и формированию здоровья, осуществлять дифференцированный подход. Результаты обследования детей служат основой планирования и реализации мероприятий по охране жизни, здоровья дошкольников.

Одним из показателей здоровья детей является снижение количества частоболеющих детей, а также довольно стабильная картина по годам. Об этом свидетельствуют данные таблицы 7.

Таблица 7

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ЧБД | 12 (8,28%) | 8 (5.76%) | 7(4,9%) | 6(4,1%) |
| Всего детей в ДОУ | 145 | 138 | 139 | 164 |

Эффективность работы по физическому воспитанию прослеживается в улучшении физической подготовленности и повышении уровня развития физических качеств детей, о чем свидетельствуют данные таблицы 8, в которой представлены результаты обследования детей старшего дошкольного возраста.

Таблица8

| № п/п | Физические качества | 2014-2015 % |  |  | 2015-2016 % |  |  | 2016-2017 % |  |  | 2017-2018 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | нстф | нф | с | нстф | нф | с | нстф | нф | с | нстф | нф |
| 1. | Быстрота | 37 | 33 | 30 | 49 | 41 | 10 | 50 | 40,6 | 9,4 | 42,4 | 52,2 | 5,6 |
| 2. | Ловкость | 33 | 39 | 28 | 49 | 45 | 6 | 26.7 | 68,6 | 4,7 | 48,4 | 47,3 | 4,3 |
| 3. | Выносливость | 33 | 44 | 23 | 35 | 56 | 9 | 41,9 | 51,1 | 9 | 40,2 | 54,3 | 5,5 |
| 4. | Сила | 43 | 37 | 20 | 63 | 30 | 7 | 63 | 30 | 7 | 42 | 53,7 | 4,3 |
| 5. | Гибкость | 48 | 36 | 16 | 67 | 27 | 6 | 26,7 | 68,6 | 4,7 | 46,7 | 47,8 | 5,5 |

Положительная динамика физического развития получена посредством целенаправленной работы по оздоровлению и физическому развитию детей: упорядочение режима дня, правильный подбор и рациональное использование спортивного оборудования,- осуществление системы закаливания, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий (витамины, кислородный коктейль и др.),  организация полноценного питания детей, а так же систематический медико-педагогический контроль, стимулирование природной двигательной активности детей, создание оптимальной предметной среды в группах. Пути достижения физического воспитания ребенка пронизывают всю жизнедеятельность детей в Учреждении, организацию режима и разных видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Особое внимание в режиме дня уделяется активным формам организации физкультурных занятий, физкультминуток, утренней гимнастики,  гимнастики после сна. В работе используем эффективные способы организации физкультурно-оздоровительной работы - проведение физкультурных занятий, спортивных игр, упражнений на воздухе. Стало традицией проведение спортивных праздников и досугов в музыкальном и спортивном залах и на улице в системе педагог - ребенок – член семьи ребенка.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику в развитии у детей физических качеств вызывает тревогу наличие детей с низким уровнем. Причина, на наш взгляд, кроется в том, что для более качественного осуществления работы по данному направлению необходим комплексный подход, включающий в себя гигиенические, оздоровительные и воспитательные мероприятия.  Кроме того, необходимо улучшить качество проводимых профилактических мероприятий и систематизировать работу с детьми с  ослабленным здоровьем  с учетом данных диагностики,  индивидуальных особенностей детей,  гендерного подхода.   Необходимо сказать и о недостаточной просвещенности родителей воспитанников по данному направлению, в связи с чем необходимо систематизировать  работу  по вовлечению семьи в образовательный процесс  по вопросам физического развития детей и привитию навыков здорового образа жизни, а так же продолжать консультативную, санитарно-просветительскую и медико-педагогическую работу с родителями в вопросах формирования и укрепления здоровья каждого ребенка.

В Учреждении с марта 2009 года ведётся целенаправленная работа по  оказанию квалифицированной коррекционной помощи дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья, у которых имеются существенные отличия в развитии. В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности.

Основной целью работы педагогов с детьми с ОВЗ, является создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребёнка, его оздоровление. Целостность образовательного процесса обеспечивается за счёт реализации «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной.

Коррекционно-педагогическая деятельность строится в единстве диагностики, систематичности коррекционно-педагогического воздействия, комплексности, направленности на положительную позицию по отношению к ребёнку. Учителя-дефектологи  3 раза в год проводят психолого–педагогическое обследование по «Методике исследования интеллекта» С.Д. Забранной, по адаптированной «Методике исследования зрительного восприятия, внимания» Р.Д. Немова. Полученные данные всесторонне анализируются, определяется структура дефекта, выделяются ведущие и связанные с ними вторичные нарушения, это имеет принципиальное значение в прогнозировании развития каждого ребёнка, в планировании коррекционно-развивающей работы, в анализе её результатов.

Деятельность педагогов и узких специалистов организуется с учётом характера ведущей деятельности, структуры и степени выраженности нарушения, ведущих мотивов и потребностей детей, в соответствии с требованиями здоровьесберегающих технологий.  Систематически проводятся с детьми упражнения по профилактике нарушений зрения, развитию зрительно – моторных координаций, мелкой моторики, мимике. Эффективным способом релаксации педагоги считают психогимнастику, пантомимику. Соблюдают охранительно- педагогический режим: учитывают смену деятельности детей на занятии, соблюдают гигиенические требования к учебной деятельности.

Основу системы коррекционной работы составляет продуманное распределение учебного материала в соответствии с тремя этапами обучения. Процесс обучения учителя-дефектологи совместно с воспитателями строят на основе индивидуального и дифференцированного подхода, подбирая для каждого ребёнка посильные задачи, доступные объём и характер работы. Все направления коррекционно-образовательной работы в дошкольном учреждении взаимосвязаны между собой и взаимодополняемы. Содержание коррекционного обучения комплексно реализуются в разных формах. Это и индивидуальная коррекционная работа, занятия с учителем-дефектологом и воспитателем, которые проводятся по подгруппам, различные виды игр и упражнений. Должное внимание уделяется практической  и игровой деятельности детей как ведущей в преодолении отклонений в развитии. Активно используются приёмы комментированного рисования, моделирования, ролевого обыгрывания содержания занятий, литературных произведений. При затруднении в выполнении заданий педагоги предлагают дошкольникам карточки-опоры, доступные схемы, способствующие созданию «ситуации успеха» и комфортности к обучению.

Сочетая научность обучения с доступностью, яркую наглядность с игрой, двигательную активность с практической деятельностью, учителя-дефектологи и воспитатели в процессе коррекционной  работы умело воздействуют на слуховые, зрительные, тактильные анализаторы, благодаря чему отмечается положительная динамика в психическом и интеллектуальном развитии дошкольников. Дети испытывают чувство радости от преодоления трудностей, всегда активны, заинтересованы на занятиях. Подобные занятия развивают мышление, коммуникативные способности, активизируют речь, учат ребёнка сомневаться, задавать вопросы. А так же способствуют успешной социализации детей с особыми нуждами, уделяют необходимое внимание воспитанию личности, формированию у детей правильных форм общественного поведения.

Большое значение в коррекционной работе отводят созданию психологического комфорта каждого ребёнка: в процессе обучения педагог выступает в качестве партнёра, использует позицию «вместе с ребенком». Широко применяют игровые приёмы обучения, подбирают доступный учебный материал. Педагоги привлекают детей к оценке своего эмоционального состояния, используя «экраны настроения», пиктограммы.

Особое внимание педагоги уделяют созданию развивающей предметно –пространственной среды. Она строится таким образом, чтобы каждый ребёнок мог активно, целенаправленно овладевать сенсорными, конструктивными, изобразительными, игровыми, коммуникативными представлениями и умениями, чувствовал себя комфортно, уверенно. При подборе материала педагоги учитывают уровень актуального развития детей группы и зону их ближайшего развития. С целью преодоления стереотипности мышления и деятельности детям предлагаются игрушки и пособия в двух, трёх вариантах исполнения. Материал подбирается в соответствии с требованиями программы, с изучаемой темой и интересами детей и располагается в доступных для детей местах.

Коррекционно-воспитательную работу проводят в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Изучают запросы родителей по проблемам семейного воспитания. Используют в работе разнообразные формы: индивидуальные беседы, консультации, практикумы, анкетирование. Активно привлекают родителей к посещению занятий, учат их адекватно оценивать возможности своего ребёнка, приёмам коррекционной работы. Учителя-дефектологи совместно со старшей медицинской сестрой своевременно направляют родителей на консультации к специалистам: невропатологу, окулисту, психиатру с целью назначения адекватного лечения ребёнку. Учителя-дефектологи являются постоянными членами психолого-медико-педагогического консилиума дошкольного учреждения. 	В ходе работы психолого-медико-педагогического консилиума через комплексное изучение личности детей выявляются уровни и особенности познавательно-речевой деятельности, развитие психических функций, работоспособности, эмоционально-волевой сферы. Специалистами консилиума разрабатываются рекомендации педагогам для обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и развития, проводятся беседы и консультации с родителями по вопросам воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется социальная защита детей.

Таким образом, педагогами создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты мониторинга показали, что у детей групп компенсирующей направленности  наблюдается положительная динамика в усвоении материала индивидуальных коррекционных программ, составленных в соответствии с уровнем психического развития, глубиной дефекта и возможностями актуального развития каждого ребенка, все запланированные выпускники выпускаются в школу соответствующего вида.

Таблица 9

|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпускников в школу по плану | 14 | 10 | 8 | 12 |
| Фактически | 14 (100%) | 10 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
| из них в YIII вида | 11 (78,4%) | 7 (70%) | 7 (87,5%) | 11(91,7%) |
| Y вида | 1 (7,2%) | 1 (10%) | 1 (12,5%) | 0 |
| YII вида | 1 (7,2%) | 2 (20%) | 0 | 1(8,3%) |
| СОШ | 1 (7,2%) | 0 | 0 | 0 |

На протяжении трех лет педагоги Учреждения работали над формированием ключевых компетентностей у дошкольников.  Педагоги достигли определенных успехов в данном направлении работы. У детей сформированы навыки социального поведения, они способны к установлению устойчивых контактов со сверстниками, имеют представления о роли взрослых в создании и преобразовании предметного мира, умеют отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Педагогами активно используются эффективные методы и приемы работы с детьми по формированию трудовых навыков, знаний всех компонентов труда, понятий о субъектах трудового процесса, умений добиваться необходимого результата. Большое внимание уделяется обогащению представлений детей о взаимоотношениях людей, их эмоциональных и физических состояниях. Работа осуществляется во всех видах деятельности – игре, совместной деятельности и в повседневной жизни. В группах создана развивающая среда, способствующая решению задач по данному направлению работы: дидактические игры, семейные уголки, уголки настроений и уединений. В результате проведенной работы получены следующие результаты:

Уровень освоения программы по образовательной области «Социализация»

Таблица 10

| Уровни | 2014-2015 % | 2015-2016 % | 2016-2017 % | 2017-2018 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий | 43,4 | 50,2 | 53,2 | 53,6 |
| Средний | 38,2 | 36,7 | 41,8 | 37,9 |
| Низкий | 18,4 | 13,1 | 5 | 8,5 |

Наблюдается повышение уровня освоения основной общеобразовательной программы Учреждения  по социально-нравственному направлению. Вместе с тем, проводя диагностику уровня сформированности социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста, мы выявили детей с низким уровнем. Оказалось, что дети обладают  большим объемом знаний, которые они не умеют применять в практической деятельности. Выявлено, что при обучении детей воспитатель чаще находится в позиции дающего знания, а не педагога, который ставит детей в позицию субъекта деятельности, добывающего эти знания. Не всегда мотивация деятельности значима для детей. Приобретенные на занятиях знания не закрепляются детьми в других видах деятельности: сюжетно-ролевой игре, продуктивной деятельности, развитии речи, конструировании, трудовой деятельности и др. В результате те знания, которые дети показывают в специально подготовленной обстановке, расходятся с тем, как ребенок проявляет себя в повседневной жизни. Наблюдения за организацией воспитательно-образовательного процесса с детьми, его содержанием, анализ разнообразных форм работы педагогов, свидетельствует о том, что мало внимания уделяется использованию интегрированного подхода. А именно его реализация позволит добиться необходимого результата (сформированности у детей социальной компетентности) за оптимальное время.

Таким образом, анализ деятельности дошкольного учреждения показал, что существуют проблемы в работе:

- по сохранению и укреплению здоровья детей с учетом индивидуально-дифференцированного подхода

- по формированию социальной компетентности дошкольников

- отсутствие у педагогов умений в проведении  интегрированных занятий и интеграции содержания в различные виды деятельности.

Учитывая обозначенные проблемы, намечены перспективы развития дошкольного учреждения, изложенные в плане действий.

3.  Концепция развития  муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 134

Концепция развития Учреждения строится на фундаментальных положениях таких классиков отечественной педагогики и психологии, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, которые доказали, что психологический возраст представляет собой относительно замкнутый цикл детского развития, своеобразие которого обуславливают:

- социальная ситуация развития, т.е. та система отношений с другими людьми (взрослыми и детьми), которая характерна для данного возрастного периода;

- ведущий тип деятельности, в рамках которого наиболее интенсивно происходит психическое развитие;

- психологические новообразования (достижения в развитии ребенка в данный период).

По мнению Л.С. Выготского  развитие - это не само знание, а умение его использовать, умение его добывать, знание своего незнания. Это, прежде всего, психическое развитие - изменения в познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт личности, а не просто количественные изменения унаследованных и заложенных от рождения качеств. В первую очередь, это качественные изменения в организме и психике, происходящие под воздействием окружающей действительности. Развивающее обучение ориентируется на потенциальные возможности ребенка.

По Л.С. Выготскому, ребенок имеет две зоны развития.

Первая - зона актуального развития – уже достигнутый в данном возрасте уровень. Он показывает, что ребенок выполняет или может выполнить самостоятельно. Актуальный уровень развития определяет содержание сегодняшней жизни ребенка и готовит его к вхождению в завтрашнюю жизнь. Вокруг зоны актуального развития образуется широкий

круг- зона ближайшего развития, завтрашний уровень развития ребенка. Зона ближайшего

развития - определяющая в обучении и развитии: то, что ребенок в этой зоне сделает в сотрудничестве с педагогом, завтра он сумеет сделать самостоятельно, следовательно, перейдет на уровень актуального развития. Обучение только тогда хорошо, когда оно идет

впереди развития. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития.  По убеждению А.В. Запорожца дошкольное учреждение должно стремиться формировать не только начальную систему ключевых знаний, умений и навыков, а так же опыт самостоятельной деятельности и личную ответственность дошкольников, иными словами ключевые компетентности.

Опираясь на исследования сотрудников центра «Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца, выделяем основные компетентности, которые формируются к концу старшего дошкольного возраста, а именно:

- социальная компетентность - способность действовать в социуме, ориентироваться на взгляды и позицию окружающих людей;

- коммуникативная компетентность - способность вести диалог, осуществлять монологические высказывания, использовать эмоциональное выражение своих чувств;

- познавательная компетентность - способность анализировать и действовать с

позиций различных сфер человеческой жизнедеятельности.

Основная цель деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 134:

Создание эффективной системы  работы Учреждения заключается в обеспечении полноценного  психофизического  укрепления здоровья детей и формировании их социальной компетентности.

Задачи, обуславливающие достижение цели:

- Совершенствовать качество воспитательно-образовательной работы  по сохранению и укреплению  физического   здоровья детей.

- Организовать работу  по формированию  социальной компетентности дошкольников в    процессе  интеграции  различных видов деятельности.

- Повысить качество  воспитательно-образовательного процесса путем  соответствия  применяемых форм, методов и  средств  в соответствии с возрастными, психофизиологическими  особенностями  детей, учитывая их потребности и интересы.

- Совершенствовать  организационно - управленческую структуру Учреждения.

- Способствовать  повышению  профессиональной компетентности  педагогов в режиме  инновационной деятельности.

Миссию нашего Учреждения мы видим:

1. В раннем выявлении, сохранении и развитии способностей и дарований каждого

ребенка, определении зоны их ближайшего развития и, главное,  в создании наиболее благоприятных возможностей для их максимального раскрытия.

2. В признании в ребенке его индивидуальности, его права быть личностью.

3. В обеспечении развития его познавательной мотивации и способностей, становлении образа мира, освоении общечеловеческих ценностей и формировании базиса личностной культуры в дошкольном детстве.

Проектирование образовательного пространства Учреждения осуществляется с учетом следующих принципов:

1. Принцип гуманизации, который представляет собой процесс, направленный на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности. Суть гуманизации  состоит в очеловечивании всех знаний, полученных ребенком.  Гуманизация составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и детей, предполагающую установление подлинно человеческих, равноправных и партнёрских отношений, направленных на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка.

2. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно выбирать цель, определяться в мотивах и способах действования, в дальнейшем применении результата данного действования и самооценке.

3. Принцип индивидуализации, проявляющийся в проектировании индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я —

концепция».

4. Принцип ситуативности, позволяющий создать «социальную ситуацию» для ребенка, где ядром выступает личностное взаимодействие, в основе которого лежит содержание проблемы, требующей разрешения; «ситуация» является «маятником», раскачивающим его пространство, придающим ему динамизм и стимулирующим ребенка к «социальному выбору».

5. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства. Этот принцип предполагает совместную и созидательную деятельность педагога и ребенка, ребенка и ребенка, ребенка и продуктов культуры, специально организованной и свободной деятельности ребенка.

6. Принцип ценностной ориентации всех видов взаимодействий и деятельности, где

ценность (нравственная, эстетическая, познавательная, гуманистическая и другие) выступает основным связующим элементом пространства и придает ему целостность, является

стержнем, осью образовательного пространства. При такой организации результатом выступают, с одной стороны, культура познания, культура чувства, культура взаимоотношений как ценность личности, а с другой — материализованный продукт, полученный при взаимодействии ребенка со средой и ставший ценностью для ребенка.

7. Принцип диалогичности состоит в обеспечении диалога культур и диалога личностей в определенной последовательности, динамике: от максимальной помощи педагога в решении задач деятельности к постепенному нарастанию собственной активности детей до полной саморегуляции и появления отношений партнерства и взаимообучения. Перестройка форм сотрудничества, связанная с изменением позиций педагога и ребенка, приводит к возможности самоизменения воспитуемого, самостоятельного поиска способов социальной  адаптации.

8. Принцип открытости заключается во взаимодействии Учреждения с ближайшим социальным окружением.

9. Принцип ценности личности и её уникальности, заключающийся в признании самоценности личности каждого ребенка, его неповторимой индивидуальности, способностей и, соответственно, необходимости построения воспитательно- образовательного процесса, ориентированного на максимальную реализацию этой индивидуальности.

10. Принцип ориентации на зону ближайшего развития, включающий в себя дифференциацию образования в соответствии с индивидуальным темпом усвоения ребенком знаний, обеспечения доступного для него уровня трудности в освоении образования, построения ч каждым воспитанником индивидуальных зон его личностного развития.

Деятельность Учреждения направлена на выполнение социально-государственного заказа.

На основании проблемного анализа определены приоритетные направления деятельности Учреждения. К ним относятся:

- Физическое развитие и   укрепление здоровья детей.

- Формирование у детей социальных компетентностей.

Реализация целей, задач и принципов позволит обеспечить переход к модернизации структуры управления Учреждением и совершенствование воспитательно-образовательного процесса с учетом  требований социального  заказа, собственных  возможностей и потребностей коллектива.  В  основу деятельности Учреждения заложены процессы образования, управления и ресурсообеспечения.

Процесс воспитания и образования детей является основным и  предполагает качественную реализацию основных   образовательных программ дошкольного образования, технологий и методик, в том числе инновационных, внедрение активных методов взаимодействия с детьми, организацию проблемного обучения. Внедрение интегративного подхода  в образовательный процесс будет способствовать  одновременному развитию  мыслительных  операций, психических процессов, моторики, координации  различных анализаторов. Поможет решить задачи по  эффективному использованию  времени для  активной самостоятельной  и совместной  деятельности детей.

Процесс ресурсообеспечения  выступает в качестве  вспомогательного. Основное его назначение - создание необходимых ресурсов и условий   (совокупность кадровых, финансовых, информационных, методических, материально-технических) для успешного функционирования   и развития основного процесса. Следует  особое внимание уделить  созданию  условий для  профессионального мастерства педагогов, взаимодействию коллектива Учреждения и родителей. Особое значение при этом  приобретает программа профессионального роста педагогов Учреждения, составленная с учетом  возрастного, образовательного, профессионального уровня каждого педагога.

Модель выпускника:

• Эмоционально-благополучная личность с развитыми креативными способностями;

• Обладает сформированными познавательными потребностями;

• Умеет ориентироваться в окружающем мире;

• Ориентирован на познание себя, мира, людей;

• Обладает социальным опытом;

• Способен адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности

4. Стратегия муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 134:

В полном объеме концепция программы развития муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 134 (далее программа развития) будет реализована в 2021 году.

Этапы реализации программы развития

1 этап: Подготовительный

Срок: 2018 год

Цель: определить уровень профессиональной компетентности педагогов и подготовить их к работе в инновационном режиме и качественной реализации обозначенной цели программы развития.

Направление деятельности:

- Совершенствование организационной структуры Учреждения;

- Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов

- Повышение теоретического уровня педагогов по физкультурно-оздоровительной работе  и формированию социальной компетентности в процессе интеграции различных видов деятельности;

- Обновление программно-методического обеспечения;

- Обогащение  развивающей предметно-пространственной среды

Планируемый результат: обеспечение заинтересованности и готовности педагогического коллектива к работе в режиме инновационной деятельности,  прогноз затруднений.

2 этап: Основной

Сроки: 2018 – 2020 годы

- Организационно-исполнительский блок

Цель: Совершенствование работы с детьми по физкультурно-оздоровительной работе; организация работы по формированию социальной компетентности. Способствовать формированию у педагогов практических умений в организации и реализации инновационной деятельности, осуществлении интегративного подхода.

Направление деятельности:

- Совершенствование системы работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в режиме инновационной деятельности (теоретические и практические умения);

- Модернизация  системы  работы по формированию у детей социальной компетентности и физкультурно-оздоровительной работы;

- Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей своевременному физическому развитию детей, формированию социальной компетентности и обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка.

- Мониторинг   качества  педагогического процесса.

Планируемый результат: повышение профессионализма педагогов, овладение ими навыками планирования и проведения интегрированных занятий, овладение ими навыками планирования и проведения непосредственно образовательной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта;  снижение заболеваемости, высокий уровень физического развития детей, сформированности у них социальной компетентности; создание эффективной системы контроля.

- Контрольно-регулятивный блок

Цель: мониторинг   качества  деятельности педагогического коллектива, анализ результатов и корректировка деятельности

Направление деятельности:

- организация текущего и итогового контроля;

- своевременная корректировка деятельности на основании анализа полученных данных.

Планируемый результат: создание эффективной системы контроля в ДОУ.

3 этап: Итоговый

Сроки: 2021 год

Цель: Оценка качества и эффективности реализации программы развития.

Направление деятельности:

- Итоговый мониторинг уровня развития физической подготовленности и сформированности  социальной компетентности   детей;

- Мониторинг личностных качеств и профессиональных умений педагогов;

- Анализ результатов мониторингов;

- Определение перспектив развития Учреждения.

Планируемый результат: подведение итогов реализации программы развития, получение объективной информации о качестве реализации программы развития Учреждения для определения перспектив дальнейшего развития, обобщение опыта работы.

Ожидаемые результаты

К концу реализации программы развития планируем достижение  следующих результатов

постепенное нарастание уровня профессиональных знаний и умений педагогов;

создание психологического комфорта для всех участников педагогического процесса;

развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка с учетом возрастных, индивидуальных и полоролевых особенностей;

выработка четких критериев, по которым можно будет оценивать уровень развития ребенка, его эмоциональное благополучие, профессиональную компетентность работников Учреждения, стиль общения с детьми;

создание собственных рабочих программ.

Заведующий МДОУ детского сада № 134 ____________________С.В. Кудаковская